## Ark1
TIDSPLAN / UDSTILLING
JANUAR | FEBRUAR | MARTS | APRIL | MAJ | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
RESEARCH PÅ IDE | FUNDRAI-SING |  | MØDE MED SAM-ARBEJDS-PARTNERE | ARBEJDE PÅ UDSTILLING | ARBEJDE PÅ UDSTILLING | ARBEJDE PÅ UDSTILLING | FOTO-SESSION | PR | PLANLÆGNING AF LANCERING | UDSTILLING
| Budget |  |  |  | SEPTEMBER: lang deadline; OKTOBER: Invitationer
| Tidsplan |  |  |  | SEPTEMBER: Forside + PR
tekst
TRYK
Udstillings-materiale
Indsalg +
|  | INDLED-ENDE ARBEJDE PÅ UDSTILLING |  |  | AUGUST: marketing butikker
KONKRETI-SERING | Kontakt til samarbejds-partnere |  |  |  | OKTOBER: PR kort deadline
Projekt-beskrivelse |  |  |  |  | AUGUST: TRYK retur; OKTOBER: Interviews; DECEMBER: Afregning
Lancering